## Sheet1
タスク名 | 開始日 | 終了日 | 担当者 | ステータス | コメント
企画
日時、場所を決定
タイトル、リード文決定
各セッションのタイトル、登壇者、セッション概要の決定
当日タスクまでのスケジュールを共有
集客状況の確認方法を連絡
プライバシーポリシーの決定
リード情報取得項目の決定 |  |  |  |  | お名前、会社名、Emailアドレスなど
フォロータイミングのすり合わせ |  |  |  |  | 各社一斉でよいのか
共催パートナー様セッション資料作成
自社セッション資料作成
集客
キーヴィジュアル決定
申込フォーム作成
プライバシーポリシー登録
共催パートナー様に集客状況を共有
コーポレートページでのお知らせ
集客メルマガ第一弾配信
集客メルマガ第二弾配信
個別集客メールの配信
前日リマインドメール配信
そのほか事前確認
共催パートナー様に講演環境を確認 |  |  |  |  | ・自前PCか持ち込みPCか ・リハーサルの有無 ・入り時間 など
共催パートナー様に配布物（チラシ、アンケート）の必要部数、送付方法をご連絡
自社チラシ、アンケートの用意
ボールペンの用意
お茶の在庫確認
共催パートナー様用控室の確保
当日タスク
幕間作成
BGMの用意
セミナー会場のセッティング
配布物のアッセンブリ
記録用カメラの用意、撮影
受付セッティング
名刺のデジタル化
事後タスク
DL用資料の用意
申込者、来場者のデータを共催パートナー様にお渡し
サンクスメール配信
振り返りミーティングの実施